## 项目日报
日期 | 分类 | 工作目标 | 工作进度 | 工作已完成内容 | 遇到的问题 | 解决建议 | 负责人 | 备注
2018-09-09 | 项目准备 | 项目规划 | 已完成 | 完成项目规划表，包括项目进度计划和人员分工 |  |  | 刘腾飞，王凤可
|  | 需求分析 | 已完成 | 完成需求文档，包括项目背景、项目目标、业务需求分析、平台架构和功能模块等 |  |  | 王凤可
| 页面设计 | 首页设计 | 已完成 | 完成首页页面设计和文字内容 |  |  | 王凤可、朱晓婷、罗华伟
|  | 功能模块页面设计 | 已完成 | 完成数说联通、数据运营、联通图谱模块页面设计 |  |  | 王凤可
|  | 图表设计 | 已完成 | 完成各模块数据展示图表设计 |  |  | 秦晨琛、王凤可、高婷婷、朱晓婷、刘国正
|  | 制作原型图 | 已完成 | 完成设计模块原型图制作 |  |  | 秦晨琛
| 数据采集 | 确定目标微信账号 | 已完成 | 完成31省按照区域划分选择各地区代表性中国联通省级官方微信公众账号 |  |  | 朱晓婷
|  | 中国联通大账号数据采集 | 已完成 | 完成“中国联通”官方账号数据爬取（作为北京公众号代表） |  |  | 张宇
|  | 七大区省级账号数据采集 | 已完成 | 完成西安、成都、河南、广州、上海、哈尔滨联通作为代表账号数据爬取 |  |  | 张宇
| 前端开发 | django,echarts项目框架搭建 | 已完成 | 完成Django,web项目框架，集成echarts,实现前后端交互流程 |  |  | 张宇
|  | 首页 | 已完成 | 完成首页样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 数说联通模块 | 已完成 | 完成数说联通页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 数据运营模块 | 已完成 | 完成数据运营页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 联通图谱模块 | 已完成 | 完成联通图谱页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 关于我们模块 | 已完成 | 完成关于我们页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 页面样式和内容调整 | 80% | 页面样式、内容的调整和完善 |  |  | 朱晓婷、王凤可
| 后端开发 | 数据整理 | 已完成 | 将7部分数据从数据库中导出csv,汇总，并整理导入数据库的命令，将新数据整合到项目中 |  |  | 高婷婷、张宇
|  | 数据初部处理 | 已完成 | 根据消息阅读数，点赞数，发布时间等进行单排序 |  |  | 高婷婷
|  | 数据分析 | 已完成 | 实现根据关键字进行消息提取，并根据各属性进行排序 |  |  | 高婷婷
|  | 数据分析 | 90% | 按词云要求，提供所需数据，包括简单排序和复杂排序（高频词所在文章的阅读量平均值等） |  |  | 高婷婷、张宇
|  | 分词处理 | 已完成 | 能够将所得数据按动、名词等类型分词，去除 的，地 等无意义词 |  |  | 刘国正
|  | 词云生成 | 已完成 | 将分词后的数据，进行词云生成 |  |  | 刘国正、张宇
|  | 词云完善 | 已完成 | 整理词云形状，字体颜色，动态运动等展示形式 |  |  | 刘国正
|  | 数据展示 | 90% | 与前端确定传入数据格式，进行各类图的数据处理交互 |  |  | 高婷婷、张宇
| 平台测试 | 平台各模块功能测试 | 50%
| 文档整理与演示制作 | 相关文档整理与撰写 | 60% | 完成更新需求说明书，准备制作用户使用说明书 |  |  | 王凤可
|  | 展示PPT撰写 | 30% | 完成项目展示PPT |  |  | 王凤可
| 项目展示 | 项目汇报 | 0%
2018-09-08 | 项目准备 | 项目规划 | 已完成 | 完成项目规划表，包括项目进度计划和人员分工 |  |  | 刘腾飞，王凤可
|  | 需求分析 | 已完成 | 完成需求文档，包括项目背景、项目目标、业务需求分析、平台架构和功能模块等 |  |  | 王凤可
| 页面设计 | 首页设计 | 已完成 | 完成首页页面设计和文字内容 |  |  | 王凤可、朱晓婷、罗华伟
|  | 功能模块页面设计 | 已完成 | 完成数说联通、数据运营、联通图谱模块页面设计 |  |  | 王凤可
|  | 图表设计 | 已完成 | 完成各模块数据展示图表设计 |  |  | 秦晨琛、王凤可、高婷婷、朱晓婷、刘国正
|  | 制作原型图 | 已完成 | 完成设计模块原型图制作 |  |  | 秦晨琛
| 数据采集 | 确定目标微信账号 | 已完成 | 完成31省按照区域划分选择各地区代表性中国联通省级官方微信公众账号 |  |  | 朱晓婷
|  | 中国联通大账号数据采集 | 已完成 | 完成“中国联通”官方账号数据爬取（作为北京公众号代表） |  |  | 张宇
|  | 七大区省级账号数据采集 | 已完成 | 完成西安、成都、河南、广州、上海、哈尔滨联通作为代表账号数据爬取 |  |  | 张宇
| 前端开发 | django,echarts项目框架搭建 | 已完成 | 完成Django,web项目框架，集成echarts,实现前后端交互流程 |  |  | 张宇
|  | 首页 | 已完成 | 完成首页样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 数说联通模块 | 已完成 | 完成数说联通页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 数据运营模块 | 已完成 | 完成数据运营页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 联通图谱模块 | 已完成 | 完成联通图谱页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 关于我们模块 | 已完成 | 完成关于我们页面样式和布局 |  |  | 罗华伟
|  | 页面样式和内容调整 | 60% | 页面样式、内容的调整和完善 |  |  | 朱晓婷、王凤可
| 后端开发 | 数据整理 | 50% | 将7部分数据从数据库中导出csv,汇总，并整理导入数据库的命令，将新数据整合到项目中 |  |  | 高婷婷、张宇
|  | 数据初部处理 | 已完成 | 根据消息阅读数，点赞数，发布时间等进行单排序 |  |  | 高婷婷
|  | 数据分析 | 已完成 | 实现根据关键字进行消息提取，并根据各属性进行排序 |  |  | 高婷婷
|  | 数据分析 | 0% | 按词云要求，提供所需数据，包括简单排序和复杂排序（高频词所在文章的阅读量平均值等） |  |  | 高婷婷、张宇
|  | 分词处理 | 已完成 | 能够将所得数据按动、名词等类型分词，去除 的，地 等无意义词 |  |  | 刘国正
|  | 词云生成 | 已完成 | 将分词后的数据，进行词云生成 |  |  | 刘国正、张宇
|  | 词云完善 | 已完成 | 整理词云形状，字体颜色，动态运动等展示形式 |  |  | 刘国正
|  | 数据展示 | 0% | 与前端确定传入数据格式，进行各类图的数据处理交互 |  |  | 高婷婷、张宇
| 平台测试 | 平台各模块功能测试 | 0%
| 文档整理与演示制作 | 相关文档整理与撰写 | 50% | 完成更新需求说明书，准备制作用户使用说明书 |  |  | 王凤可
|  | 展示PPT撰写 | 0%
| 项目展示 | 项目汇报 | 0%

## 进度计划
中国联通新媒体数据化运营支撑平台项目进度计划
内容 | 完成比例 | 2018年9月
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
项目前期准备 | 100%
平台设计 | 100%
数据采集 | 100%
前端开发 | 90%
后端开发 | 80%
平台测试 | 50%
文档整理与演示制作 | 50%
项目展示 | 0%