## 项目日报
日期 | 分类 | 工作目标 | 工作进度 | 工作已完成内容 | 遇到的问题 | 解决建议 | 负责人 | 备注
2018-09-09 | 项目准备 | 项目规划 | 已完成 | 完成项目规划表，包括项目进度计划和人员分工
|  | 需求分析 | 已完成 | 完成需求文档，包括项目背景、项目目标、业务需求分析、平台架构和功能模块等
| 页面设计 | 首页设计 | 已完成 | 完成首页页面设计和文字内容
|  | 功能模块页面设计 | 已完成 | 完成数说联通、数据运营、联通图谱模块页面设计
|  | 图表设计 | 已完成 | 完成各模块数据展示图表设计
|  | 制作原型图 | 已完成 | 完成设计模块原型图制作
| 数据库设计 | 企业模块 | 已完成 | 企业相关数据库表的设计 |  |  | 沈利蒙
|  | 用户模块 | 已完成 | 用户相关数据库表的设计 |  |  | 沈利蒙
| 数据采集 | 智联招聘企业信息，岗位信息数据采集 | 已完成 | 完成智联招聘企业信息数据和岗位信息数据的爬取 |  |  | 郭晓峰
|  | 51job岗位信息数据采集 | 已完成 | 完成51jos企业信息数据和岗位信息数据的爬取
|  | 拉勾网岗位数据信息采集 | 已完成 | 完成拉勾网企业信息数据和岗位信息数据的爬取 |  |  | 沈利蒙
| 前端开发 | django,echarts项目框架搭建 | 已完成 | 完成Django,web项目框架，集成echarts,实现前后端交互流程 |  |  | 沈利蒙,黄娟娟
|  | 登录注册模块 | 已完成 | 完成登录、注册页面样式和布局 |  |  | 黄娟娟
|  | 首页 | 已完成 | 完成首页页面样式和布局 |  |  | 黄娟娟、蔡文浩
|  | 应聘者模块 | 已完成 | 完成应聘者相关页面样式和布局 |  |  | 蔡文浩、李一凡
|  | 企业模块 | 已完成 | 完成企业模块相关页面样式和布局 |  |  | 田莉、李一凡
|  | 开通招聘服务模块 | 已完成 | 完成招聘服务页面样式和布局 |  |  | 蔡文浩、田莉
|  | 页面样式和内容调整 | 60% | 页面样式、内容的调整和完善 |  |  | 田莉、李一凡
| 后端开发 | 注册登录模块 | 已完成 | 用户根据邮箱获取验证码进行注册，用户通过密码或者邮箱验证码进行登录 |  |  | 沈利蒙
|  | 首页 | 已完成 | 职位类型，热门职位，最新发布职位，热门公司 |  |  | 沈利蒙
|  | 岗位搜索模块 | 60% | 实现根据关键字进行消息提取，并根据各属性进行排序 |  |  | 沈利蒙
|  | 企业-信息模块 | 60% | 企业注册账户通过认证后编辑企业详细信息 |  |  | 沈利蒙
|  | 企业-岗位模块 | 0% | 企业发布岗位信息 |  |  | 沈利蒙+
|  | 企业-简历模块 | 0% | 企业对岗位信息，投寄简历进行管理 |  |  | 沈利蒙+
|  | 用户-信息模块 | 0% | 用户注册登录后编辑个人详细信息 |  |  | 沈利蒙+
|  | 用户-简历模块 | 0% | 用户对个人简历进行编辑 |  |  | 沈利蒙+
|  | 用户-岗位投递模块 | 0% | 用户对选择的岗位进行简历的投递 |  |  | 沈利蒙+
|  | 管理员-企业用户认证 | 0% | 管理员对企业提交的企业信息进行认证 |  |  | 沈利蒙+
| 平台测试 | 平台各模块功能测试 | 0%
| 文档整理与演示制作 | 相关文档整理与撰写 | 20% | 完成更新需求说明书，准备制作用户使用说明书
|  | 展示PPT撰写 | 20% | 完成项目展示PPT
| 项目展示 | 项目汇报 | 0%

## 进度计划
招聘网上项目进度计划
内容 | 完成比例 | 2018年11月
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
项目前期准备 | 100%
平台设计 | 100%
数据采集 | 100%
前端开发 | 90%
后端开发 | 80%
平台测试 | 50%
文档整理与演示制作 | 50%
项目展示 | 0%